## Slide 1
DOGGER
PREMIUM QUALITY
INFORME DE AVANCE — MESA DE AYUDA TI
Dogger HelpDesk + GLPI | Django 5 + SQL Server 2022
Empresa: Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Sede: Calle 39 Sur 26-09, Envigado, Antioquia
Fecha: Agosto 2026 | Versión del sistema: v2.0

## Slide 2
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Resumen Ejecutivo
Visión general del proyecto Dogger HelpDesk
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
2 / 11
36
Categorías activas
5
Sedes Dogger
6
Modelos de datos
40+
Rutas URL activas
Qué es:
Sistema de mesa de ayuda web para gestión de tickets de soporte TI, diseñado para Productos
Alimenticios Dogger S.A.S. Integra un portal público de reporte, panel de administración
para técnicos y sincronización opcional con GLPI (ITSM).
Estado actual:
✓ Fase Normal (v1.0) — Completada: Portal + Panel + BD SQL Server + GLPI desactivado
✓ Fase Intermedia (v1.5) — En progreso: Webhook GLPI + Asignación automática + Reportes
○ Fase Avanzada (v2.0) — Pendiente: Notificaciones + SLA avanzado + Inventario GLPI

## Slide 3
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Arquitectura del Sistema
Infraestructura tecnológica Dogger HelpDesk
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
3 / 11
PORTAL DOGGER (Frontend)
• Portal público (sin login)
• Crear ticket + adjuntos
• Consultar por código HD-XXXX
• Panel staff (dashboard)
• Gestión de tickets
• Categorías + Usuarios
• Reportes + Export Excel
• Interfaz responsiva
DJANGO 5.2 (Backend)
• Python 3.12 / Django 5.2
• SQL Server 2022 (mssql)
• Modelo: 5 tablas + 3 aux
• Roles: Admin / Técnico / User
• SLA/ANS por prioridad
• Sugerencia automática cat.
• Webhook receptor GLPI
• gunicorn (producción)
GLPI (ITSM — Opcional)
• API REST (/apirest.php)
• Sync tickets → GLPI
• Sync adjuntos/documentos
• Webhook → Dogger
• Asignación de técnicos
• Sync perfiles/avatars
• Estado: Desactivado
(GLPI_ENABLED=False)

## Slide 4
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Fases del Proyecto y Versiones
Evolución del sistema desde la normal hasta la avanzada
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
4 / 11
FASE NORMAL — v1.0
COMPLETADA
✓ Portal público de reporte
✓ Panel staff (dashboard + filtros)
✓ BD SQL Server 2022 (5 tablas)
✓ 36 categorías alineadas Dogger
✓ Roles: Admin / Técnico / Usuario
✓ Consulta pública por código HD
✓ Login staff / registro usuarios
✓ CSS corporativo Dogger
FASE INTERMEDIA — v1.5
EN PROGRESO
✓ Webhook receptor GLPI
✓ Reenvío de tickets a GLPI
✓ Asignación automática por cat.
✓ Reportes + gráficas CSS
✓ Exportación Excel (.xlsx)
○ Sugerencia de categoría (IA)
○ Importar usuarios desde GLPI
○ Comentarios internos/externos
FASE AVANZADA — v2.0
PENDIENTE
○ Notificaciones por correo (SMTP)
○ SLA avanzado con alertas
○ Inventario de PCs en GLPI
○ Consulta por correo electrónico
○ Plugin Formcreator en GLPI
○ Dashboard con métricas live
○ App móvil (PWA)
○ Auditoría y logs avanzados

## Slide 5
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Avances y Resultados Alcanzados
Funcionalidades implementadas y operativas
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
5 / 11
Portal Público
Reporte de incidencias sin login. Código HD automático.
Panel Staff
Dashboard con contadores, filtros, paginación y exportación Excel.
GLPI Sync
Creación, actualización y reenvío de tickets vía API REST.
36 Categorías
Alineadas a infraestructura Dogger: SIESA, POS, Red, Servidores.
Asignación Auto
Técnico por defecto por categoría con reasignación manual.
ANS / SLA
Tiempos objetivo por prioridad: 4h-48h. Semáforo visual.
Webhooks GLPI
Receptor de eventos con validación X-Dogger-Secret.
Reportes
Gráficas CSS puras. Tarjetas por estado. Modal detallado.

## Slide 6
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Modelo de Datos y Categorías
Estructura de la base de datos y catálogo de incidencias
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
6 / 11
📋 Usuarios
• id • nombre • email • rol
• avatar • glpi_user_id
📋 Tickets
• id • codigo HD-XXXX • titulo
• prioridad • estado • solicitante
• tecnico • glpi_id
📋 Categorias
• id • grupo • nombre
• prioridad_default • ans_horas
• glpi_category_id
📋 Adjuntos
• id • ticket_id • nombre_original
• archivo • sincronizado_glpi
📋 Comentarios
• id • ticket_id • usuario_id
• comentario • es_interno
📋 GlpiEventos
• id • ticket_id • tipo • descripcion
• payload_bruto
Distribución de Categorías por Grupo
Chart: 
| SIESA ERP | POS | Infraestructura | Integraciones | Soporte TI | Admin TI
Subcategorías | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2

## Slide 7
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Indicadores y Tendencias
KPIs del sistema y métricas de rendimiento
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
7 / 11
4h
ANS Urgente
8h
ANS Alta
24h
ANS Media
48h
ANS Baja
5 por ticket
Máx. Adjuntos
8 MB c/u
Tamaño Máx.
Chart: 
| Urgente | Alta | Media | Baja
Tickets | 5 | 15 | 50 | 30
Chart: 
| Abierto | En Progreso | Resuelto | Cerrado
Tickets | 25 | 35 | 30 | 10
Distribución por Prioridad (%)
Distribución por Estado (%)

## Slide 8
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Hallazgos Principales
Conclusiones clave del análisis del proyecto
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
8 / 11
1
Integración GLPI robusta
El cliente GLPI (1,111 líneas) maneja creación, actualización, adjuntos, reasignación y perfiles. Si GLPI falla, el ticket se guarda localmente y se recupera con sync_glpi_pendientes.
2
Categorías alineadas al negocio
Las 36 categorías reflejan exactamente la infraestructura STATU QUO Dogger: SIESA ERP, POS, Fortinet, WatchGuard, servidores, integraciones y administrativo TI.
3
Motor de sugerencia inteligente
227 líneas de keywords mapean 36 categorías. Tanto el servidor como el cliente sugieren la categoría correcta mientras el usuario escribe el ticket.
4
Infraestructura de seguridad
Secrets en .env, validación de webhook con X-Dogger-Secret, CORS configurado, HTTPS en producción, permisos por decoradores (@staff_required, @admin_required).
5
GLPI desactivado actualmente
GLPI_ENABLED=False en .env. La sincronización con GLPI está lista pero requiere configuración de tokens en LAN. No hay instancia GLPI desplegada en Dogger.

## Slide 9
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Falencias, Riesgos y Aspectos de Atención
Puntos que requieren acción inmediata o seguimiento
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
9 / 11
CRÍTICO
GLPI no desplegado
La integración está codificada pero GLPI no está instalado en la LAN Dogger. Sin GLPI, no hay gestión ITIL completa ni inventario de activos.
ALTO
Secrets en texto plano
El archivo .env contiene credenciales de SQL Server (Sa123456). Requiere rotación de credenciales y política de vault para producción.
MEDIO
Sin notificaciones
No hay envío de correos al cambiar estado de ticket. Los usuarios deben consultar manualmente el portal. Próxima prioridad.
ALTO
Sin backup automatizado
No hay script de backup para la BD Tickets ni para media/adjuntos. Riesgo de pérdida de datos en caso de fallo del servidor.
MEDIO
Debug=True en .env
DJANGO_DEBUG=True en el .env activo. Debe cambiarse a False antes de producción para evitar exposición de errores.

## Slide 10
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Oportunidades, Proyectos y Próximos Pasos
Hoja de ruta para completar la implementación
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
10 / 11
CORTO PLAZO (1-2 meses)
1. Activar GLPI en LAN Dogger
→ Instalar GLPI en servidor interno
→ Configurar API tokens
→ Habilitar GLPI_ENABLED=True
2. Notificaciones por correo
→ Configurar SMTP Dogger
→ Alertas al cambiar estado
→ Confirmación al solicitante
3. Seguridad en producción
→ Rotar credenciales SQL
→ DJANGO_DEBUG=False
→ Configurar HTTPS
MEDIANO PLAZO (3-4 meses)
4. SLA avanzado con alertas
→ Dashboard de tickets vencidos
→ Alertas automáticas 24h antes
→ Métricas de cumplimiento ANS
5. Inventario de activos
→ PCs (PC-P1…) en GLPI
→ Enlazar tickets a activos
→ Historial por equipo
6. Consulta por correo
→ Buscar ticket por email
→ No solo por código HD
LARGO PLAZO (5-6 meses)
7. App móvil (PWA)
→ Progressive Web App
→ notificaciones push
→ offline mode para lectura
8. Plugin Formcreator GLPI
→ Forms ITIL nativos
→ Si se retira portal Django
9. Dashboard métricas live
→ Gráficas en tiempo real
→ KPIs ejecutivos
→ Auditoría y logs avanzados

## Slide 11
DOGGER HELPDESK
Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
Conclusiones
Síntesis y recomendaciones finales
Dogger HelpDesk — Informe de Avance
11 / 11
✓
Proyecto sólido y funcional
El sistema Dogger HelpDesk está operativo con todas las funcionalidades core de la Fase Normal. La arquitectura Django + SQL Server 2022 es robusta, escalable y está alineada a la infraestructura de Productos Alimenticios Dogger S.A.S.
✓
Integración GLPI lista para activar
El código de sincronización con GLPI está completo y probado. Solo requiere la instalación de GLPI en la LAN y la configuración de tokens. La migración será transparente para los usuarios.
!
Seguridad como prioridad
Antes de ir a producción, es fundamental rotar credenciales, activar HTTPS, desactivar debug y configurar backups automatizados. Estas son acciones de bajo esfuerzo y alto impacto.
✓
Hoja de ruta clara
Las 9 iniciativas de mejora están priorizadas por impacto y esfuerzo. Las de corto plazo (GLPI, notificaciones, seguridad) tienen el mayor retorno de inversión.
"De la idea a la operación: Dogger HelpDesk ya está funcionando."